## Plantilla
Informe de Avance Semanal
[16 empty] | Semana del |  |  | 2014-05-22 |  | al | 2014-05-29
Jefe de Proyecto: |  | Yoshitomi Maehara
Situación Actual
ID | Descripción |  | Situación Actual | [8 empty] | Próximas Acciones | [7 empty] | Responsable |  |  |  | Fecha fin
1 | Culminar el Plan de Proyecto |  | Culminado | [8 empty] | Por Presentar | [7 empty] | Yoshitomi Maehara |  |  |  | 2014-05-29
2 | Culminar el Proceso de Gestion |  | Culminado | [8 empty] | Por Presentar | [7 empty] | Yoshitomi Maehara |  |  |  | 2014-05-30
3 | Culminar el Cronograma de Proyecto |  | Culminado | [8 empty] | Por Presentar | [7 empty] | Yoshitomi Maehara |  |  |  | 2014-05-31
4 | Culminar la Matriz de Trazabilidad |  | Culminado | [8 empty] | Por Presentar | [7 empty] | Yoshitomi Maehara |  |  |  | 2014-06-01
5 | Culminar la lista Maestra de Requerimientos |  | Culminado | [8 empty] | Por Presentar | [7 empty] | Yoshitomi Maehara |  |  |  | 2014-06-02
Riesgos
Número | Descripción |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [5 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Probabilidad de no acabar la documentacion para el dia indicado por falta de coordinacion |  |  | 2 | 2 | Mitigar |  | Hacer una reparticion equitativa | [5 empty] | Yoshitomi Maehara |  |  | Eliminado
2 | Calidad de la gestion de proyecto afectada por falta de tiempo |  |  | 2 | 1 | Eliminar |  | Asignacion de multiples Roles | [5 empty] | Yoshitomi Maehara |  |  | Abierto
Problemas
ID | Problema | [8 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [13 empty] | Status
1 | Se detecto ciertas limitaciones con respecto a los horarios de reunion | [8 empty] | Buscamos la forma de reunirnos despues de clases | [13 empty] | Resuelto
2 | Se detecto cierta lentitud en la manera de avanzar los trabajos | [8 empty] | Repartir los trabajos mejor | [13 empty] | Resuelto
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Avance Progresivo de forma Voluntaria y autonoma
Control de Avance
WBS | [12 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  | %Desviación |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  | Corte
1 | Plan de Proyecto |  | 2014-05-15 | 2014-05-29 |  |  | 60% |  | 60% |  | 0% |  | 2014-05-01 |  | 100% |  |  | 90% | -10% |  |  |  | 2014-05-08
2 | Proceso de Gestion de Proyecto |  | 2014-05-15 | 2014-05-29 |  |  | 100% |  | 95% |  | 5% |  | 2014-05-01 |  | 90% |  |  | 90% | 0%
3 | Cronograma de Proyecto |  | 2014-05-15 | 2014-05-29 |  |  | 100% |  | 99% |  | 1% |  | 2014-05-01 |  | 90% |  |  | 95% | 5% |  |  |  | Real
4 | Lista Maestra de Requerimientos |  | 2014-05-15 | 2014-05-29 |  |  | 100% |  | 99% |  | 1% |  | 2014-05-01 |  | 90% |  |  | 90% | 0% |  |  |  | 365%
Planificado
370%
Desviación
-5%
Fechas Clave
ID | Hito | [7 empty] | Fecha
1 | Presentacion del entregable y Exposicion | [7 empty] | 2014-05-29
Control de Cambios (Impacto en costo y plazo)
No Aplica
Control Presupuestal
No Aplica
Logística
No Aplica

## Tablas
Probabilidad | Status Problemas | Estrategia | Status | Integrantes
1 | Pendiente | Mitigar | Abierto | Alberto Castro
2 | Resuelto | Eliminar | Cerrado | Juan Carlos Gutierrez
3 | Cancelado |  | Ocurrido | Yoshitomi Maehara
|  |  | Eliminado | Henry Muñoz
Ruth Riveros